安 徽 财 经 大 学 文 件

校政字〔2012〕35号

安徽财经大学地震应急疏散演练方案

一、演练目的

一是通过地震应急疏散演练，增强广大师生员工防震减灾意识，掌握应急避震的正确方法，熟悉震后我校紧急疏散的程序、路线和避震场所；二是确保地震来临时，我校地震应急工作能够快速、高效、有序地进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失；三是通过演练培养学生听从指挥、团结互助的品德，提高应对突发事件的自救互救能力，

二、演练时间

2012年5月11日上午9时10分—9时35分

三、演练地点

图书馆、明德楼、广学楼、慎思楼、博雅楼、博文楼、艺术楼、行知楼、思源楼、实验楼、幼儿园、行政办公楼、体育馆、学生宿舍、学生食堂、学生洗浴中心

四、演练对象

全体师生员工

五、演练内容

应急避险演练、紧急疏散演练

六、演练指挥部

总 指 挥：姜利军  丁忠明

副总指挥：陈年红  王建刚  周加来  张庆亮

成    员： 各部门负责人

指挥部下设以下工作组:

（一）疏散引导组

1、人员组成

组  长   顾思伟

副组长  各部门负责人

成  员  辅导员、各楼宇管理员等

副组长同时兼任各部门疏散指挥。

2、工作职责

负责制定人员疏散方案；设置紧急疏散场所标志；将师生员工按既定疏散预案紧急疏散到指定安全地带。（疏散方案见附表）

（二）信号发送组

1、人员组成

组  长  汪  飞

成  员  武装部、人防办工作人员

2、工作职责  确保警报车辆到位；根据方案要求准时发放地震演练信号，第一次为震时避险信号，发送开始时间为9时18分，第二次为应急疏散信号，发送开始时间为9时20分。

（三）紧急救护组

1、人员组成

组  长 何  淼

成  员 校医院医护人员等

2、工作职责  负责演练过程中可能发生的意外事故应急准备及意外事故的紧急救护。

（四）后勤保障组

1、人员组成

组  长 张国海

成  员 后勤保障、各楼宇管理员等

2、工作职责  负责在演练前检查确认疏散通道是否畅通，打开各楼宇安全出口及教室前后门；提供必要的物资保障。

（五）宣传报道组

1、人员组成

组  长 张金标

成  员 宣传报道人员

2、工作职责  负责演练的宣传报道、过程记录和拍照摄像工作。

（六）安全保卫组

1、人员组成

组  长 汪  飞

副组长 蒋晓华

成  员 保卫处工作人员

2、工作职责  负责演练过程中的安全保卫工作。

七、演练设计

（一）演练前准备工作

1、各单位要认真组织师生员工学习防震减灾知识，明确演练的必要性和基本步骤，了解掌握应急避震的方法，熟悉地震发生时紧急疏散的方法、路线和地点。

2、制定疏散方案，明确疏散指挥人员及工作职责。

3、召开部门工作会议，确定分工，落实责任，做好各项准备工作。

4、各单位要加强教职员工教育，要求参练人员充分进入演练状态，积极参加演练。

5、演练当天9时前，后勤保障组再次检查所有楼层的应急疏散通道和安全出口，确保畅通。9时15分，关闭电梯。

6、授课教师在9时10分结束授课，向学生宣读演练注意事项(见附件2)，让学生收拾好所带物品，做好演练准备。在图书馆、电子阅览室、自习室等场所查阅资料或自习的学生由疏散人员或部门工作人员提前进行告知，强调演练注意事项，做好演练准备。

7、各工作组人员提前10分钟到达指定地点，做好演练准备工作。

（二）演练具体步骤

1、演练开始

9时18分，总指挥宣布演练开始。此时警报响起，迅速打开前后门，关闭火源、电源、气源，处理好易燃、易爆、易起化学反应和有毒物品。

2、紧急避险（疏散）

（1）教室内紧急避险（疏散）

a）授课教师转化为教室演练负责人，一二层楼授课教师立即告知同学们“地震来了，赶快疏散”，师生从前后门撤出， 在疏散引导人员指挥下快速有序疏散到指定地点，此过程持续2分钟；

b）三楼以上（含三楼）授课老师立即告知同学们“地震来了，赶快避险”，用书、书包等顶在头上或双手保护好头部躲到桌下或墙角。此过程持续1分钟。

（2）其它场所紧急避险（疏散）

a）一二层楼师生员工按既定方案立即疏散，在疏散引导人员指挥下快速有序撤离到指定疏散地点，此过程持续2分钟；

b）三楼以上师生员工紧急避险，用书、书包等顶在头上或双手保护好头部躲到桌下或墙角。此过程持续1分钟。

3、开始疏散

9时20分，警报再次响起，师生员工从前后门撤出，在疏散引导人员的引导下快速有序疏散到指定地点。

4、演练结束。师生员工安全疏散到指定安全地带后，演练结束。

八、演练总结

1、对演练的组织情况、演练目标及效果、参演队伍及人员的表现、演练中暴露的问题等进行全面总结，提出改进有关工作的措施建议。

2、对演练执行情况、预案的合理性与可操作性、演练目标的实现情况等进行综合评估，进一步完善预案。

九、相关要求

1、疏散原则：按先低层后高层、就近出口、有序疏散原则。各参练人员应熟悉所在楼宇的疏散通道和安全出口位置。

2、所有参练人员应听从楼层和区域负责人指挥。楼层疏导人员要在前一个楼层疏散完后向上一个楼层下达撤离指令，不出现间隔，并控制合理密度，防止在走廊、楼梯口等部位发生拥挤现象。所有人员按撤离要求直接从教室疏散到指定的安全地带。

3、要按既定路线撤离，不得逆行、不得捡拾物品、不得推拉拥挤、不得乱喊乱跑，不准跳楼撤离。

4、幼儿园开展演练须全程在教师的指导下进行，下楼时前后须有教师跟随，确保幼儿安全。

5、参练人员应妥善保管好随身所带物品。下楼疏散时，不要慌乱，注意自身安全。

6、本方案所列演练地点以外场所的师生员工按照演练要求自行避险、疏散。

附件：1.安徽财经大学地震应急疏散安排

2.演练注意事项

安徽财经大学

二〇一二年五月九日